## wallstreetmojo.com
GANNT Chart Excel Template
Prepared by Dheeraj Vaidya, CFA, FRM
dheeraj@wallstreetmojo.com
visit - www.wallstreetmojo.com

## Gannt Example 1
Location | Start Time | Minutes | End Time
Introduction | 10:00 | 0:30 | 10:30
Speaker's Speech | 10:30 | 2:15 | 12:45
Lunch | 12:45 | 0:45 | 13:30
Game Activity | 13:30 | 1:00 | 14:30
Speaker's Speech | 14:30 | 3:00 | 17:30

## Gannt Example 2
Event | S Date | Duration | E Date
A | 2018-10-12 | 45 | 2018-11-26
B | 2018-10-14 | 54 | 2018-12-07
C | 2018-12-08 | 33 | 2019-01-10
D | 2019-01-11 | 36 | 2019-02-16
E | 2019-02-17 | 25 | 2019-03-14
F | 2019-02-23 | 14 | 2019-03-09
G | 2019-02-26 | 47 | 2019-04-14
H | 2019-03-05 | 36 | 2019-04-10
I | 2019-03-20 | 12 | 2019-04-01
J | 2019-04-09 | 78 | 2019-06-26
Formulas:
E Date = [S Date]+[Duration]
S Date = [S Date, row above]+2
S Date = [E Date, row above]+1

## Gannt Example 3
Tasks | Beginning Date | No. of Days Required | Completion Date
Planning | 2020-10-12 | 80 | 2020-12-31
Research | 2020-10-14 | 79 | 2021-01-01
Raw Material Collection | 2021-01-02 | 68 | 2021-03-11
Designing | 2021-03-12 | 79 | 2021-05-30
Start Production | 2021-05-31 | 40 | 2021-07-10
Monitoring | 2021-06-06 | 26 | 2021-07-02
Quality Audit | 2021-06-09 | 26 | 2021-07-05
Testing Period | 2021-06-16 | 31 | 2021-07-17
Work on Suggestions | 2021-07-01 | 42 | 2021-08-12
Final Submission | 2021-07-21 | 36 | 2021-08-26
Formulas:
Completion Date = [Beginning Date]+[No. of Days Required]
Beginning Date = [Beginning Date, row above]+2
Beginning Date = [Completion Date, row above]+1